## Sheet1
| 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
전체 일정 | 3월: 팀구성; 5월: 중간발표; 6월: 최종발표; 11월: 졸업작품 제출
프론트 | 4월: 목업페이지 구성; 7월: 각종 설정 페이지 완성
로그인페이지 완성
메인 페이지 완성
백엔드 | 4월: Shell Script 실행로직 구성
JWT 토큰 로직 구성
Google Authenticator API 연동
EMAIL 인증 구성
서버 | 4월: 서버구성
|  | LAMP 서버 완료 |  |  | 각종 설정 스크립트 및 설명서 작성 |  |  | 패키징 작업
ELK 스택 구성
로그 구성
리버스 프록시 구성